## План
План развития КОГПОАУ "Савальский политехникум" на первое полугодие 2018 года
Задачи: 1. | [9 empty] | Посмотреть инструкцию по заполнению
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный | Реализация мероприятий по месяцам | [5 empty] | Комментарии по реализации мероприятий (краткое описание, ссылки на размещение в сети Интернет, реквизиты документов и т.д.)
|  |  |  | янв | февр | март | апр | май | июнь
I | Совершенствование содержания профессионального образования с учетом Международных стандартов и передовых технологий
1 | Реализация мероприятий по внедрению новых ФГОС по ТОП-50 специальности «Механизация сельскохозяйственного производства»
| 1. Приобретение оборудования для пункта технического обслуживания и ремонта автомобилей: | январь | Директор техникума | Реализация мероприятий по месяцам янв: 2
| - пункт мойки; | январь | Директор техникума | Реализация мероприятий по месяцам янв: 2
| - диагностическое оборудование; | январь | Директор техникума | Реализация мероприятий по месяцам янв: 2
| - станок шиномонтажный; | январь | Директор техникума | Реализация мероприятий по месяцам янв: 2
| - станок балансировки колес; | январь | Директор техникума | Реализация мероприятий по месяцам янв: 2
| - компрессор; | январь | Директор техникума | Реализация мероприятий по месяцам янв: 2
| - компрессометр бензиновый; | январь | Директор техникума | Реализация мероприятий по месяцам янв: 2
| - стенды для определения характеристик гидропривода и гидравлических машин; | январь | Директор техникума | Реализация мероприятий по месяцам янв: 2
| - комплект учебно-лабораторного оборудования «Определение твердости стали»; | январь | Директор техникума | Реализация мероприятий по месяцам янв: 2
| - электрифицированный светодинамический стенд. | январь | Директор техникума | Реализация мероприятий по месяцам янв: 2
| 2. Установка оборудования в лабораторию метрологии и стандартизации и подтверждения качества. | февраль-март | зам.директора по ПО | bar: Реализация мероприятий по месяцам февр to Реализация мероприятий по месяцам март
| 3. Установка оборудования в лабораторию гидравлики и теплотехники | апрель | bar: Реализация мероприятий по месяцам апр
| 4. Установка оборудования в пункт технического обслуживания и ремонта автомобилей | май | bar: Реализация мероприятий по месяцам май
2. | Организация деятельности (или участие в деятельности) региональных учебно-методических объединений в соответствии с приказом министерства образования Кировской области 19.12.2017 № 5-1189 (и/или взаимодействие с ФУМО, межрегиональными центрами компетенций): | в течение года | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
1. Участие в деятельности региональных учебно-методических объединениях в соответствии с планом
3. | Организация участия студентов в отборочных соревнованиях и региональных Чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia):
| 1.Проведение конкурсов профессионального мастерства по профессиям внутри техникума с целью отбора наиболее подготовленных студентов | декабрь | зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 2.Оформление заявок на участие. | февраль | зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 3.Проведение дополнительных занятий преподавателями и мастерами п/о со студентами на специализированном оборудовании в зависимости от компетенции на предприятиях области и России | февраль | зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 4.Прохождение экспертами техникума дополнительного самообразования с учетом особенностей проведения соревнований | февраль | зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 5. Участие в чемпионате рабочих профессий в области | февраль | зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
4. | Совершенствование деятельности методической службы профессиональной образовательной организации: | в течение года
| 1. Планирование работы методического кабинета, заседаний методического Совета. | до 10 сентября | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 2. Организационное обеспечение составления преподавателями, мастерами производственного обучения индивидуальных творческих планов по повышению педагогического мастерства. | сентябрь | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 3. Пропаганда и выдача методической литературы | в течение года | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 4. Организация заседаний методического Совета (по плану). | не реже 1 раза в 2 месяца | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 5. Организация занятий в «Школе начинающего преподавателя» (по плану). | 1 раз в 2 месяца | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 6. Организационное обеспечение участия преподавателей в региональных профессиональных конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня | в течение года | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 7. Обновление содержания «Методического уголка» в учительской и учебно-методическом кабинете. | 1 раз в семестр | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 8. Организационное обеспечение педагогической учебы на базе техникума для преподавателей, мастеров производственного обучения «Особенности разработки КТП, экспертизы рабочих программ УД И ПМ». | сентябрь | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 9. Обновление методического паспорта преподавателя | октябрь | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 10. Сбор информации о результатах методической работы П(Ц)К, преподавателей в 2017-2018 учебном году, создание информационной базы данных. | июнь | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 11. Оформление заявок на примерные программы учебных дисциплин, ПМ и практик по специальности «Зоотехния». | сентябрь | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 12. Оформление заявок на прохождение курсовой переподготовки | октябрь | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 13. Оказание индивидуальной методической помощи преподавателям техникума, мастерам производственного обучения в разработке учебно-методической документации, средств обучения , ЭУМК дисциплин и практик , подготовке открытых занятий, обощение педагогчиеского опыта, самообразование | постоянно | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 14. Оказание методической помощи преподавателям для участия в областных конкурсах, конференциях. | постоянно | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 15. Сбор методических материалов и создание электронных тематических папок: | постоянно |  | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| «Организация работы преподавателей со студентами, имеющими низкую мотивацию учебно-познавательной деятельности" |  | зав.учебно-методически кабинетом
| «Организация работы преподавателей с одаренными студентами». |  | зав.учебно-методически кабинетом
| «Компетентностный подход в образовании |  | зав.учебно-методически кабинетом
| «Применение информационных технологий для организации аудиторных и внеаудиторных занятий" |  | зав.учебно-методически кабинетом
| «Проектные технологии в учебно-воспитательной деятельности педагога" |  | зав.учебно-методически кабинетом
| 16. Участие в разработке ППССЗ для специальностей СПО | постоянно | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 17.Подготовка материалов для методического Совета | 1 раз в 2 месяца | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 18. Подготовка доклада для педагогического Совета. | октябрь | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 19. Посещение учебных аудиторных и внеаудиторных занятий, воспитательных мероприятий с целью обобщения и распространения опыта работы, оказания методической помощи. | 2 раза в неделю | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 20. Организация и проведение занятий в «Школе начинающего преподавателя»(по индивидуальным планам) | 1 раз в 2 месяца | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 21. Оказание методической помощи в составлении планов и организации работы творческих групп преподавателей по темам: |  | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| «Применение информационных технологий для организации аудиторных и внеаудиторных занятий» | постоянно
| «Проектные технологии в учебно- воспитательной деятельности" | постоянно
22. Подготовка и проведение консультаций для преподавателей техникума, мастеров производственного обучения по темам:
| Ø «Подготовка КОМ для промежуточной и итоговой аттестации студентов" | октябрь | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| Ø «Подготовка методических материалов для организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов" | ноябрь | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| Ø «О разработке инструкционных карт для ПЗ и ЛЗ" | январь | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| Ø «Разработка методических рекомендаций по выполнению курсовых работ (проектов), ВКР" | февраль | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 23. Озеленение кабинета | сентябрь, май | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 24. Обновление содержания тематических папок | постоянно | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 25. Обновление содержания стендов | в течение учебного года | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 26. Пополнение фонда методической литературы | постоянно | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
6 | Организация участия студентов во Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства, обучающихся по специальностям среднего профессионального образования:
| 1.Проведение конкурсов профессионального мастерства по профессиям внутри техникума с целью отбора наиболее подготовленных студентов | в течение года | зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 2.Оформление заявок на участие | в течение года | зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 3.Проведение дополнительных занятий преподавателями и мастерами п/о со студентами на предприятиях области и России | в течение года | зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 4. Участие во Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства |  | зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
II | Совершенствование кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций
7 | Реализация планов по организации применения профессиональных стандартов работников образовательной организации:
| 1. Сбор сведений о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении или дополнительном профессиональном образовании работников. | январь | директор техникума специалсит по кадрам зам.директора по УР | bar: Реализация мероприятий по месяцам янв
| 2. Составление перечня работников КОГПОАУ «Савальский политехникум», которых необходимо направить на обучение: прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки | январь | директор техникума специалсит по кадрам зам.директора по УР | bar: Реализация мероприятий по месяцам янв
| 3. Создание перечня локальных актов требующих изменений связанных с переходом на профессиональные стандарты КОГПОАУ "Савальский политехникум" | январь | директор рабочая группа по внедрению профстандартов | bar: Реализация мероприятий по месяцам янв
| 4. Внесение изменений в локальные акты КОГПОАУ «Савальский политехникум»: | февраль-май | директор рабочая группа по внедрению профстандартов | Реализация мероприятий по месяцам февр: 2; Реализация мероприятий по месяцам май: 1
| 4.1. Штатаное расписание (в части наименования должности (профессии)) | февраль-май | директор рабочая группа по внедрению профстандартов | Реализация мероприятий по месяцам февр: 2; Реализация мероприятий по месяцам май: 1
| 4.2. Положение об оплате труда | февраль-май | директор рабочая группа по внедрению профстандартов | Реализация мероприятий по месяцам февр: 2; Реализация мероприятий по месяцам май: 1
| 4.3. Правила внутреннего трудового распорядка | февраль-май | директор рабочая группа по внедрению профстандартов | Реализация мероприятий по месяцам февр: 2; Реализация мероприятий по месяцам май: 1
| 4.4. Положение о проведении аттестации на соответстввие занимаемой должности в части уровня образования, квалификации | февраль-май | директор рабочая группа по внедрению профстандартов | Реализация мероприятий по месяцам февр: 2; Реализация мероприятий по месяцам май: 1
| 4.5. Положение о премировании и других выплатах | февраль-май | директор рабочая группа по внедрению профстандартов | Реализация мероприятий по месяцам февр: 2; Реализация мероприятий по месяцам май: 1
| 4.6. Должностные инструкции работников техникума, для которых применение профессиональных стандартов является обязательным | февраль-май | директор рабочая группа по внедрению профстандартов | Реализация мероприятий по месяцам февр: 2; Реализация мероприятий по месяцам май: 1
| 4.7. Заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора | февраль-май | директор рабочая группа по внедрению профстандартов | Реализация мероприятий по месяцам февр: 2; Реализация мероприятий по месяцам май: 1
8 | Реализация планов по повышению квалификации/стажировки педагогических работников: | апрель-ноябрь | зав.учебно-методически кабинетом
1. Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников по теме: «Основы профессионально-педагогической деятельности" | bar: Реализация мероприятий по месяцам апр
| 2. Прохождение стажировки преподавателей, согласно графика стажировки | в течение года, в установленные сроки | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
III | Развитие взаимодействия с работодателями
12 | Формирование областного заказа на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с потребностью предприятий в кадрах:
| 1. Выявление потребности рынка в специалистах через центры трудоустройства, районные совещания руководителей предприятий района. | в течечние года | директор техникума, зам.директора по УР | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 2. Проведение тестирования учащихся школ с целью выявления желающих получения профессий | в течение года | директор техникума, зам.директора по УР | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 3. Проведение мероприятий по профориентации учащихся школ области | в течение года | директор техникума, зам.директора по УР | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
13 | Участие работодателей в разработке образовательных программ, государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования: | сентябрь, июнь | зав.учебно-методически кабинетом | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
1. Ежегодное согласование с работодателями рабочих программ ПМ, рабочих программ производственных (преддипломных) практик, фондов оценочных средств ПМ, программ государственной итоговой аттестации
1. Ежегодное согласование с работодателями рабочих программ ПМ, рабочих программ производственных (преддипломных) практик, фондов оценочных средств ПМ, программ государственной итоговой аттестации
14 | Организация производственной практики на базовых предприятиях (организациях) и предприятиях-партнеров:
| 1. Проведение занятий с потенциальными наставниками студентов с целью их ознакомления с программой практики, образовательными методиками проведения занятий | в течение года | директор техникума, зам.директора по УР | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 2. Анализ материальной базы предприятия и проведение работ по коррекции программ практики совместно с руководителями практик от предприятия | в течение года | директор техникума, зам.директора по УР | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 3. Закрепление руководителей практики от техникума | в течение года | директор техникума, зам.директора по УР | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 4. Анализ необходимой учебной документации по практикам | в течение года | директор техникума, зам.директора по УР | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 5. Вовлечение родителей в организацию производственной практики на предприятиях района. | в течение года | директор техникума, зам.директора по УР | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
15 | Мониторинг организации производственной практики | январь-август | директор техникума, зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
1. Анализ заключенных договоров с организациями и внесение необходимых корректировок
| 2. Анализ материальной базы предприятия и проведение работ по коррекции программ практики совместно с руководителями практик от предприятия | январь-август | директор техникума зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 3. Анализ необходимой учебной документации по практикам | январь-август | директор техникума зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
16 | Заключение соглашений с Базовыми предприятиями по организации практики: | в течение года | директор техникума зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
1. Выявление потенциальных предприятий для прохождения практики
| 2. Заключение договоров с организациями | в течение года | директор техникума зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
2. Заключение договоров с организациями
IV | Трудоустройство выпускников и закрепление молодых специалистов на рабочем месте
17 | Организация работы с Областным центром помощи в трудоустройстве обучающимся профессиональных образовательных организаций, управлением государственной службы занятости населения
Кировской области по вопросу трудоустройства выпускников (мониторинг, круглые столы с работодателями, ярмарки вакансий):
| 1. Мониторинг потребности рынка в специалистах через районные совещания руководителей предприятий района. | в тчечение года | директор техникума зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 2. Проведение тестирования учащихся школ с целью выявления желающих получения профессий | февраль | директор техникума зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 3. Проведение круглых столов с руководителями предприятий района | в течение года | директор техникума зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 4. Участие в ярмарках вакансий | март-апрель | директор техникума зам.директора по ПО | bar: Реализация мероприятий по месяцам март to Реализация мероприятий по месяцам апр
18 | Заключение четырехсторонних соглашений о предоставлении стипендии Правительства Кировской области: | в течение года | директор техникума зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
1. Выявление студентов, претендентов на стипендию Правительства Кировской области
| 2. Выявление предприятий, заинтересованных в заключении договора | в течение года | директор техникума зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2
| 3. Оформление и подписание договора | в течение года | директор техникума зам.директора по ПО | Реализация мероприятий по месяцам янв: 1; Реализация мероприятий по месяцам февр: 2

## Инструкция
Перейти к плану мероприятий
Инструкция по заполнению формы плана мероприятий
1. | Каждое мероприятие записывается в отделной строке целиком (нельзя разбивать на отдельные строки)
2. | В строке ответственный желательно использовать сокращенные наименования учреждений
3. | В столбцах реализация мероприятий по месяцам использовать следующие обозначения:
1 - мероприятие запланировано на этот период (месяц)
2 - реализация мероприятия начата (продолжается)
3 - мероприятие проведено (завершено)
Цвет заполненных ячеек устанавливается автоматически
4. | Заполнение стобца "Комментарии" является обязательным (по мере выполнения и завершения мероприятий)
5. | Запрещено дабавлять ячейки, столбы или листы.
6. | При необходимости (в случае нехватки) можно вставить дополнительную строку командой "Вставить строки на лист"
Для этого необходимо выполнить команду одним из 2-х способов:
а) Выделить строку следущего заголовка, закрашенную серым цветом и раскрыть команду "Вставить" на главной панели инструментов
2) Щелкнуть правой кнопкой на заголовке строки следующего заголовка и выбрать пункт "Вставить" в контекстном меню
7. | После заполнения всех мероприятий все пустрые строки можно удалить
Для этого необходимо выделить левой кнопкой мыши удаляемые строки, нажать на выделении правую кнопку мыши и выбрать команду "Удалить"
1
2
1
2
1
2